## Tabelle1
2.5.12
Terminplan für Nationalen-OL
Vorgehen: | - | grüne Zellen ausfüllen
| - | wenn Tätigkeit nötig, in blaue Zellen Datum einfügen, Tätigkeit, 'wer' und Bemerkungen allenfalls ergänzen oder ändern; auch in Zeilen mit Phasen Beginndatum einsetzen
| - | zusätzlich nötige Zeilen einfügen
| - | Tabelle unterhalb 'spätestens bis' markieren und nach Spalte A sortieren
| - | nicht benötigte Zeilen löschen
| - | Zeitplan (Spalten A-E) ausdrucken
| - | Spalte F als Erklärung gedacht
Zeitplan für |  |  |  | Stand vom:
Laufleiter: |  |  |  | 2010-05-22
Laufdatum:
spätestens bis: |  | Tätigkeit: | wer: | Bemerkungen: | s. auch:
Entscheidungsphase:
Anmeldungen, Bewilligungen
|  | Bewerbung an SOLV gestellt/bewilligt | LL
|  | Laufkonzept erstellt | LL
|  | Gemeinde/Forst/Jagd Einwilligung vorhanden | LL
|  | Kartenbeschaffung geklärt, Karten bestellt oder Auftrag zur Aufnahme erteilt | LL
|  | Laufzentrum reserviert | LL
Grobplanung; grundsätzliche Fragen; Fixwerte abstecken
|  | LL bestimmt; Kern-OK ernannt | Veranst./LL
|  | Bahnleger eingesetzt / Auftrag erteilt | LL
|  | Mit Bahnleger Konzept besprochen | LL
|  | Organigramm erstellt | LL
|  | Pflichtenhefte erstellt | LL
|  | Budgetentwurf erstellt | Kasse, LL
|  | Zeitplan erstellt | LL
|  | Helfersuche eingeleitet über Vereinsorgan | ADM
|  | 1. OK-Sitzung mit Kern-OK | LL
|  | System Postenkontrolle/Auswertung festgelegt / bestellt | LL
|  | Garderobe usw. reserviert | ADM
|  | Sanitätsdienst organisiert | ADM
Detailvorbereitung
|  | 2. OK-Sitzung mit Kern-OK; Detailabsprachen | LL
|  | Helfer zugeteilt | LL
|  | Ausschreibung bereit | ADM
|  | Ausschreibung gedruckt zum Verteilen | ADM
|  | Ausschreibung an OL-Heft für Ausgabe(n) | ADM
|  | Karten fertig aufgenommen; letzte Korrekturen | BL
|  | Karten gedruckt | BL
|  | Material geprüft / bestellt | ADM
|  | Helferaufgebot Ressort erstellt | RES
|  | Bahnentwürfe bereit, Posten markiert | BL
|  | Forst / Jagd im Detail informiert | BL
|  | Gäste, Presse vorbereitet | LL/Presse
|  | Bahnen definitiv, Posten markiert und kontrolliert, TD einverstanden | BL/K
|  | Postenschlüssel m. techn. Daten | BL
|  | Material bereit | ADM
|  | Meldeschluss | ADM
|  | interner Meldeschluss (Ende Nachmeldungen) | ADM
|  | Anmeldungen erfasst | ADM
|  | Startlisten erstellt resp. Startzeitzuteilung vorbereitet | ADM
Bahnen an Drucker für Bahneindruck
|  | Entwurf Weisungen bereit | ADM
|  | Weisungen im Druck | ADM
|  | Weisungen und Startlisten im Internet und versandt | ADM
|  | Postenbeschreibungen erstellt | BL
letzte Vorbereitungen
|  | letzte OK-Sitzung/Info für Ressortleitern | LL
|  | Bahnen fertig eingedruckt kontrolliert | BL
|  | Karten evtl. personifiziert | ADM
|  | Püst-Tafeln bereit | BL
|  | Lauftag | alle | s. detail. Zeitplan
Nacharbeiten
|  | Ranglisten gedruckt, versandt, auf Internet | RB
|  | Laufarbeiten abgeschlossen | alle
|  | Abrechnung erstellt | Kasse
|  | Laufdokumentation fertig | LL